## Sheet1
Task | Start Date | Duration | End
Build robot | 2016-09-07 | 7 | 2016-09-14
Get Robot movement down | 2016-09-15 | 14 | 2016-09-30
Start on simple input software | 2016-10-01 | 7 | 2016-10-08
Create website for controls | 2016-10-09 | 21 | 2016-10-30
Finalize website/add on extra features | 2016-11-01 | 14 | 2016-11-16
Extra time for software/hardware kinks | 2016-11-17 | 7 | 2016-11-24
Work on writeup | 2016-11-25 | 14 | 2016-12-09